Утверждаю

Начальник УО

МО «город Хасавюрт»

_____________А.Т.Абакаров

«_____ » ___________ 2021 г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году

в МО «город Хасавюрт»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ): | Май-сентябрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | - о составе оргкомитета школьного и муниципального этапов ВсОШ; | сентябрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | - об организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ; | сентябрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | - о составе жюри школьного и муниципального этапов ВсОШ; | сентябрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | - о местах проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ; | сентябрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | - о назначении ответственных лиц за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий; | сентябрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | - о назначении дежурных в аудиториях во время проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ; | сентябрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | - об определении квоты победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету; | декабрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | - об утверждении результатов школьного и муниципального этапов ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету; | январь – февраль 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | - о направлении обучающихся на республиканский этап ВсОШ. | январь – февраль 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Участие в вебинарах для организаторов ВсОШ | ноябрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Мониторинг сайтов образовательных организаций на предмет размещения материалов о ВсОШ | ноябрь 2021 г. – март 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Проведение консультаций для членов жюри, оргкомитетов школьного и муниципального этапов ВсОШ | ноябрь – декабрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Проведение мониторинга выполнения требований к проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ | ноябрь 2021г. – февраль 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Организация работы телефона «горячей линии» | ноябрь 2021г. – май 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Предоставление отчетов о проведении школьного этапа ВсОШ | до 18 ноября 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Проведение анализа результатов школьного этапа ВсОШ | до 25 декабря 2021г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Подбор дежурных для работы в аудиториях во время проведения муниципального этапа ВсОШ | декабрь 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Разработка и тиражирование памяток для участников школьного и муниципального этапов ВсОШ | сентябрь 2021 г. – февраль 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся к школьного и муниципального этапов ВсОШ | сентябрь 2021 г. – январь 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Обеспечение информационной безопасности при проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ | сентябрь 2021 г. – январь 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Предоставление отчетов о проведении муниципального этапа ВсОШ | до 25 декабря 2021 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Получение и обеспечение тиражирования заданий для проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ | январь – февраль 2022г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ по 24 общеобразовательным предметам | сентябрь 2021 г. – январь 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Проверка олимпиадных работ | сентябрь 2021 г. – январь 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Разбор заданий, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами | сентябрь 2021 г. – январь 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Размещение на сайте управления образования в сети Интернет нормативных актов, регламентирующих проведение регионального этапа ВсОШ | весь период | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов по подготовке обучающихся к республиканскому этапу ВсОШ | февраль – март 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Подготовка отчета о проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ и направление его в Минобрнауки РД | декабрь 2021г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Публикация на сайте управления образования в сети Интернет олимпиадных работ победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ с указанием сведений об участниках, заданий регионального этапа ВсОШ | май 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Проведение Церемонии награждения победителей и призеров школьного и муниципального этапов ВсОШ | май 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Подготовка информационного бюллетеня по итогам проведения школьного, муниципального этапов ВсОШ, участия в заключительном этапе ВсОШ | август 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |
|  | Проведение семинара-совещания с ответственными за проведение ВсОШ в муниципальных районах «Об итогах проведения этапов ВсОШ в 2020/2021 учебном году и основных задачах на 2021/2022учебный год» | сентябрь 2022 г. | Управление образования, ИМЦ ГУО |